## 入力
○○システム開発プロジェクト 工程表
作成日: 2026年04月01日 ｜ タスクを編集後「ガントチャート生成.py」を実行してガントチャートを再生成
No. | ステータス | 優先度 | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 暦日数 | 稼働日数 | 進捗率 | 備考
1 | 完了 | 高 | 要件定義 | 田中 | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | 5 | 100% | 顧客ヒアリング完了
2 | 進行中 | 高 | 基本設計 | 鈴木 | 2026-04-06 | 2026-04-14 |  | 7 | 60% | DB設計レビュー待ち
3 | 未着手 | 中 | 詳細設計 | 佐藤 | 2026-04-13 | 2026-04-22 |  | 8 | 0%
4 | 未着手 | 高 | フロントエンド開発 | 高橋 | 2026-04-20 | 2026-05-01 |  | 9 | 0% | React + TypeScript
5 | 未着手 | 高 | バックエンド開発 | 伊藤 | 2026-04-22 | 2026-05-08 |  | 9 | 0% | API設計書参照
6 | 未着手 | 中 | DB構築 | 渡辺 | 2026-04-20 | 2026-04-28 |  | 7 | 0% | PostgreSQL
7 | 未着手 | 高 | 結合テスト | 山本 | 2026-05-07 | 2026-05-15 |  | 7 | 0% | テスト仕様書作成中
8 | 未着手 | 高 | 受入テスト（UAT） | 中村 | 2026-05-14 | 2026-05-22 |  | 7 | 0% | 顧客参加
9 | 未着手 | 中 | リリース準備 | 田中 | 2026-05-21 | 2026-05-27 |  | 5 | 0% | インフラ・ドキュメント
10 | 未着手 | 最高 | ★ 本番リリース | 全員 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 1 | 0% | マイルストーン
合計タスク数 / 完了率 | [6 empty] | 10
■ 2026年 祝日一覧
日付 | 曜日 | 祝日名
2026-01-01 | 木 | 元日
2026-01-12 | 月 | 成人の日
2026-02-11 | 水 | 建国記念の日
2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 金 | 春分の日
2026-04-29 | 水 | 昭和の日
2026-05-03 | 日 | 憲法記念日
2026-05-04 | 月 | みどりの日
2026-05-05 | 火 | こどもの日
2026-05-06 | 水 | 振替休日
2026-07-20 | 月 | 海の日
2026-08-11 | 火 | 山の日
2026-09-21 | 月 | 敬老の日
2026-09-23 | 水 | 秋分の日
2026-10-12 | 月 | スポーツの日
2026-11-03 | 火 | 文化の日
2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日

## ガントチャート
📊 ○○システム開発プロジェクト 工程表
No. | ステータス | タスク名 | 担当者 | 進捗 | 2026年 4月 | [29 empty] | 2026年 5月 | [30 empty] | 2026年 6月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
1 | 完了 | 要件定義 | 田中 | 100% | bar: 2026年 4月 1 水 to 2026年 4月 7 火; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 12 日; 2026年 4月 18 土 to 2026年 4月 19 日; 2026年 4月 25 土 to 2026年 4月 26 日; 2026年 4月 29 水; 2026年 5月 2 土 to 2026年 5月 6 水; 2026年 5月 9 土 to 2026年 5月 10 日; 2026年 5月 16 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 23 土 to 2026年 5月 24 日; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
2 | 進行中 | 基本設計 | 鈴木 | 60%
3 | 未着手 | 詳細設計 | 佐藤 | 0% | bar: 2026年 4月 4 土 to 2026年 4月 5 日; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 22 水; 2026年 4月 25 土 to 2026年 4月 26 日; 2026年 4月 29 水; 2026年 5月 2 土 to 2026年 5月 6 水; 2026年 5月 9 土 to 2026年 5月 10 日; 2026年 5月 16 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 23 土 to 2026年 5月 24 日; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
4 | 未着手 | フロントエンド開発 | 高橋 | 0%
5 | 未着手 | バックエンド開発 | 伊藤 | 0% | bar: 2026年 4月 4 土 to 2026年 4月 5 日; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 12 日; 2026年 4月 18 土 to 2026年 4月 19 日; 2026年 4月 22 水 to 2026年 5月 10 日; 2026年 5月 16 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 23 土 to 2026年 5月 24 日; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
6 | 未着手 | DB構築 | 渡辺 | 0%
7 | 未着手 | 結合テスト | 山本 | 0% | bar: 2026年 4月 4 土 to 2026年 4月 5 日; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 12 日; 2026年 4月 18 土 to 2026年 4月 19 日; 2026年 4月 25 土 to 2026年 4月 26 日; 2026年 4月 29 水; 2026年 5月 2 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 23 土 to 2026年 5月 24 日; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
8 | 未着手 | 受入テスト（UAT） | 中村 | 0%
9 | 未着手 | リリース準備 | 田中 | 0% | bar: 2026年 4月 4 土 to 2026年 4月 5 日; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 12 日; 2026年 4月 18 土 to 2026年 4月 19 日; 2026年 4月 25 土 to 2026年 4月 26 日; 2026年 4月 29 水; 2026年 5月 2 土 to 2026年 5月 6 水; 2026年 5月 9 土 to 2026年 5月 10 日; 2026年 5月 16 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 21 木 to 2026年 5月 27 水; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
10 | 未着手 | ★ 本番リリース | 全員 | 0% | bar: 2026年 4月 1 水 to 2026年 6月 2 火
凡例
進捗済み期間
未進捗期間
土曜・日曜
祝日
◆ | マイルストーン
¦ | 本日ライン（赤）

## 使い方
📖 使い方ガイド
■ ガントチャートの更新方法
1. 「入力」シートのタスクデータを確認・変更します
2. 「ガントチャート生成.py」の TASKS リストを同様に編集します
3. ターミナルで以下を実行します:
pip install openpyxl
python ガントチャート生成.py
4. 同じフォルダに新しい「ガントチャート.xlsx」が生成されます
■ タスクデータの書き方
{"name": "タスク名",
"start": date(2026, 4, 1), # 年, 月, 日
"end": date(2026, 4, 7),
"assignee": "担当者名",
"status": "未着手", # 完了/進行中/未着手/遅延/中断
"priority": "高", # 最高/高/中/低
"progress": 60, # 0〜100の整数（%）
"note": "備考テキスト"},
■ マイルストーンの設定方法
開始日と終了日を同じ日付にするとマイルストーン（◆）として表示されます
例: {"name": "★ リリース", "start": date(2026, 5, 28), "end": date(2026, 5, 28), ...}
■ 色の説明
• 濃い色のバー → 進捗済み部分
• 薄い色のバー → 残作業部分
• 薄いグレー → 土曜・日曜
• 薄いピンク → 祝日
• 赤い縦線 → 本日の日付
■ 祝日について
スクリプト内の HOLIDAYS_2026 辞書に祝日が定義されています
年度が変わる場合はこの辞書を更新してください
稼働日数は土日祝を除いた営業日ベースで自動計算されます
■ 印刷設定
ガントチャートシートはA3横向き・縮小印刷に設定済みです
タスク名と日付ヘッダーは印刷時にも各ページに表示されます