## 入力
○○システム開発プロジェクト 工程表
作成日: 2026年04月02日 ｜ タスクを編集後スクリプトを再実行してガントチャートを更新
No. | ステータス | 優先度 | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 暦日数 | 稼働日数 | 進捗率 | 備考
1 | 完了 | 高 | 要件定義 | 田中 | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | 5 | 100% | 顧客ヒアリング完了
2 | 進行中 | 高 | 基本設計 | 鈴木 | 2026-04-06 | 2026-04-14 |  | 7 | 60% | DB設計レビュー待ち
3 | 未着手 | 中 | 詳細設計 | 佐藤 | 2026-04-13 | 2026-04-22 |  | 8 | 0%
4 | 未着手 | 高 | フロントエンド開発 | 高橋 | 2026-04-20 | 2026-05-01 |  | 9 | 0% | React + TypeScript
5 | 未着手 | 高 | バックエンド開発 | 伊藤 | 2026-04-22 | 2026-05-08 |  | 9 | 0% | API設計書参照
6 | 未着手 | 中 | DB構築 | 渡辺 | 2026-04-20 | 2026-04-28 |  | 7 | 0% | PostgreSQL
7 | 未着手 | 高 | 結合テスト | 山本 | 2026-05-07 | 2026-05-15 |  | 7 | 0% | テスト仕様書作成中
8 | 未着手 | 高 | 受入テスト（UAT） | 中村 | 2026-05-14 | 2026-05-22 |  | 7 | 0% | 顧客参加
9 | 未着手 | 中 | リリース準備 | 田中 | 2026-05-21 | 2026-05-27 |  | 5 | 0% | インフラ・ドキュメント
10 | 未着手 | 最高 | ★ 本番リリース | 全員 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 1 | 0% | マイルストーン
合計タスク数 / 完了率 | [6 empty] | 10
■ 祝日一覧（対象期間内）
日付 | 曜日 | 祝日名
2026-04-29 | 水 | 昭和の日
2026-05-03 | 日 | 憲法記念日
2026-05-04 | 月 | みどりの日
2026-05-05 | 火 | こどもの日
2026-05-06 | 水 | 振替休日

## ガントチャート
○○システム開発プロジェクト 工程表
No. | ステータス | タスク名 | 担当者 | 進捗 | 2026年 4月 | [29 empty] | 2026年 5月 | [30 empty] | 2026年 6月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
1 | 完了 | 要件定義 | 田中 | 100% | bar: 2026年 4月 1 水 to 2026年 4月 7 火; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 12 日; 2026年 4月 18 土 to 2026年 4月 19 日; 2026年 4月 25 土 to 2026年 4月 26 日; 2026年 4月 29 水; 2026年 5月 2 土 to 2026年 5月 6 水; 2026年 5月 9 土 to 2026年 5月 10 日; 2026年 5月 16 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 23 土 to 2026年 5月 24 日; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
2 | 進行中 | 基本設計 | 鈴木 | 60%
3 | 未着手 | 詳細設計 | 佐藤 | 0% | bar: 2026年 4月 4 土 to 2026年 4月 5 日; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 22 水; 2026年 4月 25 土 to 2026年 4月 26 日; 2026年 4月 29 水; 2026年 5月 2 土 to 2026年 5月 6 水; 2026年 5月 9 土 to 2026年 5月 10 日; 2026年 5月 16 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 23 土 to 2026年 5月 24 日; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
4 | 未着手 | フロントエンド開発 | 高橋 | 0%
5 | 未着手 | バックエンド開発 | 伊藤 | 0% | bar: 2026年 4月 4 土 to 2026年 4月 5 日; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 12 日; 2026年 4月 18 土 to 2026年 4月 19 日; 2026年 4月 22 水 to 2026年 5月 10 日; 2026年 5月 16 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 23 土 to 2026年 5月 24 日; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
6 | 未着手 | DB構築 | 渡辺 | 0%
7 | 未着手 | 結合テスト | 山本 | 0% | bar: 2026年 4月 4 土 to 2026年 4月 5 日; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 12 日; 2026年 4月 18 土 to 2026年 4月 19 日; 2026年 4月 25 土 to 2026年 4月 26 日; 2026年 4月 29 水; 2026年 5月 2 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 23 土 to 2026年 5月 24 日; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
8 | 未着手 | 受入テスト（UAT） | 中村 | 0%
9 | 未着手 | リリース準備 | 田中 | 0% | bar: 2026年 4月 4 土 to 2026年 4月 5 日; 2026年 4月 11 土 to 2026年 4月 12 日; 2026年 4月 18 土 to 2026年 4月 19 日; 2026年 4月 25 土 to 2026年 4月 26 日; 2026年 4月 29 水; 2026年 5月 2 土 to 2026年 5月 6 水; 2026年 5月 9 土 to 2026年 5月 10 日; 2026年 5月 16 土 to 2026年 5月 17 日; 2026年 5月 21 木 to 2026年 5月 27 水; 2026年 5月 30 土 to 2026年 5月 31 日
10 | 未着手 | ★ 本番リリース | 全員 | 0% | bar: 2026年 4月 1 水 to 2026年 6月 2 火
凡例
進捗済み期間
未進捗期間
土曜・日曜
祝日
◆ | マイルストーン
¦ | 本日ライン（赤）

## 使い方
📖 使い方ガイド
■ クイックスタート
1. config.json を編集してタスクデータを入力
2. ターミナルで以下を実行:
pip install openpyxl
python gantt_chart_generator.py
3. 同じフォルダに「ガントチャート.xlsx」が生成されます
■ コマンドラインオプション
python gantt_chart_generator.py → config.json を読み込み
python gantt_chart_generator.py -c project.json → 設定ファイル指定
python gantt_chart_generator.py -o result.xlsx → 出力ファイル名指定
python gantt_chart_generator.py --sample → サンプル config.json を生成
■ config.json の書き方
{
"title": "プロジェクト名 工程表",
"tasks": [
{
"name": "タスク名",
"start": "2026-04-01",
"end": "2026-04-07",
"assignee": "担当者名",
"status": "未着手", // 完了/進行中/未着手/遅延/中断
"priority": "高", // 最高/高/中/低
"progress": 0, // 0〜100（%）
"note": "備考"
}
]
}
■ マイルストーン
開始日と終了日を同じ日にすると ◆ マークで表示されます
■ 色の説明
濃いバー → 進捗済み ／ 薄いバー → 残作業
薄いグレー → 土日 ／ 薄いピンク → 祝日
赤い縦線 → 本日
■ 祝日について
2025〜2027年の日本の祝日がスクリプトに内蔵されています
他の年度が必要な場合は HOLIDAYS 辞書に追加してください
■ 印刷
ガントチャートシートは A3 横向き・縮小印刷対応済み